### PROSJEKTEVALUERINGSSKJEMAET

#### PEVS

Et opplegg for evaluering av et prosjekt

av

professor Erling S. Andersen

og

professor Svein Arne Jessen

På de neste sider finner du 60 utsagn som du kan se på som uttalelser om ditt prosjekt. Gjennom å ta stilling til dem, får du fram en god beskrivelse av situasjonen i prosjektet.

Undersøkelsen kan brukes til å vurdere kvaliteten på de forskjellige delene eller fasene i prosjektarbeidet. Du kan sammenlikne ditt prosjekt med andre prosjekter.

###### Hvis flere fyller ut skjemaet, får du et grunnlag for å sammenlikne din oppfatning med andre aktørers oppfatning.

###### Utfyllingsinstruks

Du tar stilling til de forskjellige utsagnene gjennom å sette en ring rundt det tallet som best indikerer din enighet med utsagnet.

Skalaen er definert slik:

- Helt uenig

- Meget uenig

- Litt uenig

- Litt enig

- Meget enig

- Helt enig

- Følgende eksempel kan illustrere:

Helt uenig                                      Helt enig   Vet ikke

| - Prosjektet har klare og entydige mål | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- |

Dette svaret viser at du er meget enig i at prosjektet har klare og entydige mål.

A. PROSJEKTKONSEPTET

## Om prosjektets formål og mål			Helt uenig                                                   Helt enig Vet ikke

|  | - Prosjektet har klare og entydige mål | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- | --- |
|  | - Prosjektets formål (hensikt, begrunnelse) er klart beskrevet | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektets formål og mål er akseptert av alle som er involvert i prosjektet | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Hvis prosjektet når målene sine, gir det en særdeles ønsket utvikling i den virksomheten som skal bruke resultatene fra prosjektet | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Alle sentrale aktører i prosjektet har hatt anledning til å gi uttrykk for sitt syn på prosjektets hensikt og ambisjon | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Det er helt klart definert hva som er prosjektets avslutningspunkt | 1 2 3 4 5 6 |
| Sum: __________ Antall svar: __________ Gjennomsnitt: _____ ,_____ |  |  |

## Om prosjektets rammebetingelser

Helt uenig                                                    Helt enig Vet ikke

|  | - Prosjektets tidsmessige og økonomiske rammebetingelser er klart beskrevet | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- | --- |
|  | - De kvalitetsmessige kravene i prosjektet er klart beskrevet | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektets sentrale aktører vet hvem som har bestemt rammene for prosjektet | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - De framtidige brukernes ønsker og behov er diskutert og klart formidlet til prosjektets sentrale aktører | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektet inngår i en strategisk eller taktisk satsning | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektets mål og rammer blir endret hvis interne eller eksterne forhold gjør det nødvendig | 1 2 3 4 5 6 |
| Sum: __________ Antall svar: __________ Gjennomsnitt: _____ ,_____ |  |  |

# PROSJEKTPLANLEGGINGEN

## Om prosjektets overordnede plan

Helt uenig                                                   Helt enig Vet ikke

|  | - Prosjektet har en enkel og forståelig overordnet plan med klare milepæler | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- | --- |
|  | - Planen er basert på en prosjektstrategi, som er valgt etter en vurdering av flere alternativer | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Planen blir oppfattet som en klar forpliktelse fra alle sentrale aktører | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Den overordnede planen viser hvem som har ansvar og myndighet for å lage detaljplanene | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Alle sentrale aktører har deltatt i utarbeidingen av planen eller hatt anledning til å påvirke den | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Planens ressursbehov er forenlig med kapasiteten i de organisasjonene som skal avgi ressurser til prosjektet | 1 2 3 4 5 6 |
| Sum: __________ Antall svar: __________ Gjennomsnitt: _____ ,_____ |  |  |

## Om prosjektets detaljplaner

Helt uenig                                                   Helt enig Vet ikke

|  | - Detaljplanene viser hvilke aktiviteter hver prosjektdeltaker har ansvaret for | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- | --- |
|  | - Detaljplanene er kvalitetskontrollerte av andre enn dem som har laget dem | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Detaljplanene er akseptert og forstått av alle som skal utføre aktiviteter | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Alle de organisasjonene som er involvert i prosjektet har akseptert å stille ressurser til rådighet i henhold til detaljplanene | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Alle nøkkelpersoner har deltatt i den detaljerte prosjektplanleggingen innenfor sitt kompetanseområde | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Det er brukt velegnede dataverktøy eller andre hensiktsmessige hjelpemidler i planleggingen | 1 2 3 4 5 6 |
| Sum: __________ Antall svar: __________ Gjennomsnitt: _____ ,_____ |  |  |

# C. PROSJEKTORGANISASJONEN

## Om den formelle prosjektorganisasjonen

Helt uenig                                                   Helt enig Vet ikke

|  | - Prosjektet har et formelt organisasjonskart som beskriver hele prosjektet | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- | --- |
|  | - Prosjektet har et ansvarskart eller en annen framstilling som viser hvilket ansvar og hvilken myndighet de enkelte aktørene i prosjektet har | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Alle aktørene er motiverte for å delta i prosjektet i henhold til organisasjonsplanen | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektet er klart avgrenset mot og samordnet med andre prosjekter og aktiviteter | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektorganisasjonen er sikret mot dobbeltarbeid og ”huller” i arbeidet | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Det er god sammenheng mellom prosjektets planer (det prosjektet skal gjøre) og prosjektets organisering (den måten ansvar og myndighet er fordelt på) | 1 2 3 4 5 6 |
| Sum: __________ Antall svar: __________ Gjennomsnitt: _____ ,_____ |  |  |

## Om den uformelle prosjektorganisasjonen

Helt uenig                                                   Helt enig Vet ikke

|  | - Prosjektet arbeider etter den beskrevne organisasjonsmodellen, det vil si at det ikke er prinsippielle avvik fra den vedtatte modellen | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- | --- |
|  | - Alle kan, hvis det er behov for det, ta kontakter på tvers av den formelle organisasjonsstrukturen | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektlederen kjenner prosjektets nøkkelpersoner godt | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektets overordnede organer (f.eks. toppledelsen i bedriften, styringsgruppen, prosjektlederen) er tilgjengelige for prosjektets sentrale aktører om nødvendig | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Kontakten mellom de forskjellige aktørene i prosjektet er etablert gjennom et oppstartsmøte eller annen type av teambyggende virksomhet | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Den enkelte utøver kan påvirke både beslutningene og rollene i prosjektet | 1 2 3 4 5 6 |
| Sum: __________ Antall svar: __________ Gjennomsnitt: _____ ,_____ |  |  |

# PROSJEKTUTFØRELSEN

## Om prosjektets aktivitetsutførelse

Helt uenig                                                   Helt enig Vet ikke

|  | - Aktivitetene er utført nøyaktig slik de er beskrevet i prosjektplanen | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- | --- |
|  | - Gjennomføringstiden for aktivitetene er som beskrevet i prosjektplanen | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektdeltakerne er lojale overfor kvalitetskravene for de enkelte aktiviteter | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektdeltakerne er lojale overfor kostnadsanslagene for de enkelte aktiviteter | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - All nødvendig ekspertise er tilgjengelig på de tidspunktene prosjektplanen viser | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Det er god sammenheng mellom den enkelte prosjektdeltakers kompetanse og det utførelsen av aktivitetene krever | 1 2 3 4 5 6 |
| Sum: __________ Antall svar: __________ Gjennomsnitt: _____ ,_____ |  |  |

## Om beslutningene i prosjektet

Helt uenig                                                   Helt enig Vet ikke

|  | - Prosjektlederens overordnede instans (for eksempel styringsgruppen, oppdragsgiveren eller liknende) har en aktiv og støttende holdning til prosjektet | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- | --- |
|  | - Prosjektets nøkkelpersoner har anledning til å delta i alle viktige beslutninger | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektlederen er en dyktig og effektiv beslutningstaker | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Alle de nødvendige beslutningene for effektiv framdrift blir tatt | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektlederen har stor selvstendighet i den daglige driften av prosjektet | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektet har en klar og gjennomtenkt møteplan for alle involverte organer | 1 2 3 4 5 6 |
| Sum: __________ Antall svar: __________ Gjennomsnitt: _____ ,_____ |  |  |

# PROSJEKTKONTROLLEN

## Om prosjektets tekniske og økonomiske styring

Helt uenig                                                  Helt enig  Vet ikke

|  | - Det blir benyttet et veltilpasset dataverktøy eller et annet velegnet metodeopplegg i prosjektstyringen | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- | --- |
|  | - Prosjektet har en prosjekthåndbok eller et annet styringsverktøy som følges på en fornuftig måte | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektutførelsen er preget av kvalitetsbevissthet | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektet har klare opplegg for hvordan avvik fra planlagt tidsforbruk og kostnad drøftes og behandles | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektet utfører nødvendige konsekvensanalyser ved større tekniske og økonomiske avvik | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Det er klart forstått når styringsgruppen, oppdragsgiveren eller andre overordnede organer skal involveres i prosjektstyringen | 1 2 3 4 5 6 |
| Sum: __________ Antall svar: __________ Gjennomsnitt: _____ ,_____ |  |  |

## Om prosjektets interne og eksterne kommunikasjon

Helt uenig                                                   Helt enig Vet ikke

|  | - Prosjektet har gode interne informasjons- og kommunikasjonsopplegg | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- | --- |
|  | - Prosjektets eksterne interessenter blir tilfredsstillende informert om prosjektets løpende framdrift | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektdeltakerne er flinke til å informere hverandre om situasjonen i prosjektet når det er nødvendig | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Den uformelle kommunikasjonen i prosjektet er god | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektet har en møtevirksomhet som sikrer god informasjonsutveksling | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - All nøkkelinformasjon blir samlet inn og distribuert på en god måte | 1 2 3 4 5 6 |
| Sum: __________ Antall svar: __________ Gjennomsnitt: _____ ,_____ |  |  |

# PEVS - Sammenlikningsgrunnlag

| Fraktil | Formål og mål | Ram-me-betin-gelser | Over-ordnet plan | Detalj-planer | Formell org. | Ufor-mell org. | Aktivi-tetsut-førelse | Beslut-ninger | Øk. og teknisk styring | Intern og ekstern komm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 90 | 5.54 | 5.33 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 5.00 | 5.33 |
| 80 | 5.33 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 5.17 | 4.67 | 5.00 | 4.56 | 5.00 |
| 70 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.83 | 4.33 | 4.83 |
| 60 | 4.85 | 4.50 | 4.17 | 4.00 | 4.19 | 4.83 | 4.25 | 4.67 | 4.00 | 4.50 |
| 50 | 4.67 | 4.40 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.67 | 4.00 | 4.50 | 3.67 | 4.33 |
| 40 | 4.50 | 4.25 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 4.33 | 3.83 | 4.33 | 3.50 | 4.00 |
| 30 | 4.31 | 4.17 | 3.60 | 3.33 | 3.33 | 4.17 | 3.50 | 4.00 | 3.17 | 3.83 |
| 20 | 4.00 | 3.83 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.93 | 3.20 | 3.67 | 2.67 | 3.50 |
| 10 | 3.67 | 3.50 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 3.67 | 2.83 | 3.17 | 2.33 | 3.00 |

Denne oppstillingen viser hvor godt ditt prosjekt gjør det på visse kritiske suksessfaktorer i forhold til andre norske prosjekter. Hvis oppstillingen for eksempel viser 70% for en bestemt kritisk suksessfaktor, så betyr det at prosjektet ditt er bedre enn 70% av alle norske prosjekter som finnes i vår database på dette området, men dårligere enn de beste 30%.

|  | Prosjektkonseptet |  | Prosjekt-planleggingen |  | Prosjekt- organisasjonen |  | Prosjekt- utførelsen |  | Prosjekt- kontrollen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formål og mål | Ramme- betingel-sene | Over- ordnet plan | Detalj- planer | Formell org. | Uformell org. | Aktivitets utførel-sen | Beslut- ningene | Den teknisk- økono-miske | Kommu-nika- sjonen |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ## Predikert resultat |
| --- | --- |
| 0,31 x Beslutninger |  |
| 0,23 x Aktivitetsutførelse |  |
| 0,15 x Teknisk og økonomisk styring |  |
| 0,18 x Rammebetingelsene |  |
| 0,11 x Intern og ekstern kommunijkasjon |  |
| Sum |  |

| Fraktil | Resultater |
| --- | --- |
| 100 | 6.00 |
| 90 | 5.41 |
| 80 | 5.20 |
| 70 | 5.00 |
| 60 | 4.89 |
| 50 | 4.67 |
| 40 | 4.40 |
| 30 | 4.20 |
| 20 | 3.80 |
| 10 | 3.40 |

| Fraktil | Predikert resultatet |
| --- | --- |
| 100 |  |
| 90 |  |
| 80 |  |
| 70 |  |
| 60 |  |
| 50 |  |
| 40 |  |
| 30 |  |
| 20 |  |
| 10 |  |

Denne oppstillingen viser hvor gode resultater prosjektet antakelig vil oppnå. Den viser en prognose for resultatene basert på det som er situasjonen for de kritiske suksessfaktorene sammenliknet med tidligere erfaringer fra ca. 300 norske prosjekter. Tolkningen av prosenttallene er at 70% betyr at resultatet for ditt prosjekt blir bedre enn 70% av alle prosjektene som finnes i vår database, men dårligere enn de beste 30%.

Med resultater tenker man her vidt. Begrepet innbefatter både at prosjektet kommer i mål til rett tid og innenfor budsjett, at prosjektets produkter blir tatt i bruk og at prosjektmedarbeiderne har lært og utviklet seg gjennom prosjektarbeidet.

Hvis prosjektet har kommet så langt at du har en oppfatning om hva resultatene blir, kan du fylle ut skjemaet nedenfor.

# PROSJEKTETS RESULTATER

## Om prosjektets resultater

Helt uenig                                                  Helt enig Vet ikke

|  | - Prosjektet blir ferdig til rett tid | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- | --- |
|  | - Prosjektet blir fullført innenfor de økonomiske rammer | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektet blir fullført med planlagt kvalitet på resultatene | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektets resultater er allerede eller vil bli tatt i bruk | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektet vil av alle impliserte bli oppfattet som en suksess | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektdeltakerne har utviklet seg menneskelig og faglig gjennom prosjektet | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektdeltakerne vil etter prosjektet være enda mer motiverte til å delta i prosjektarbeid | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektets erfaringer vil bli oppsummert i en erfaringsrapport og/eller i et avslutningsmøte | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Alle relevante dokumenter knyttet til prosjektarbeidet vil bli samlet på et lett gjennfinnelig sted | 1 2 3 4 5 6 |
|  | - Prosjektets organisasjon vil bli oppløst på en klar og akseptert måte | 1 2 3 4 5 6 |
| Sum: __________ Antall svar: __________ Gjennomsnitt: _____ ,_____ |  |  |

| Fraktil | Resultater |
| --- | --- |
| 100 | 6.00 |
| 90 | 5.41 |
| 80 | 5.20 |
| 70 | 5.00 |
| 60 | 4.89 |
| 50 | 4.67 |
| 40 | 4.40 |
| 30 | 4.20 |
| 20 | 3.80 |
| 10 | 3.40 |

| Fraktil | Predikert resultat | Din vurdering av resultatet |
| --- | --- | --- |
| 100 |  |  |
| 90 |  |  |
| 80 |  |  |
| 70 |  |  |
| 60 |  |  |
| 50 |  |  |
| 40 |  |  |
| 30 |  |  |
| 20 |  |  |
| 10 |  |  |

Denne oppstillingen viser hvor gode resultater prosjektet antakelig vil oppnå. Den viser både din oppfatning av hva som blir resultatene og en prognose for resultatene basert på det som er situasjonen for de kritiske suksessfaktorene sammenliknet med tidligere erfaringer fra ca. 300 norske prosjekter. Du får et bilde av om du er for optimistisk eller for pessimistisk i din vurdering av de framtidige resultatene.